## Plan1
TagCard - Sistema de cartões de visitas com tags NFC |  |  |  | Versão 1.0
Id | Épicos | Descrição | Responsável | Status
1 | Planejamento do projeto | Planejar toda as necessidades do projeto, toda a arquitetura necessária | Willians | Em progresso
2 | Estudar Programação Web | Curso de HTML, CSS e Javascript | Ítalo | Em progresso
3 | Estudar Banco de Dados Relacionais | Curso de Mysql | Ítalo | Aguardando
4 | Estudar Angular | Curso do Framwork Angular | Ítalo | Aguardando
5 | Estudar PHP/Laravel | Curso de Laravel | Ítalo | Aguardando
6 | Desenvolver arquitetura de dados | Desenvolver os Modelos e Relaciomento das tabelas | Willians | Aguardando
7 | Desenvolver arquitetura de sistema | Definir os fluxos de dados e historias do usuário | Willians | Aguardando
8 | Desenvolver o sistema de criação de paginas | Sistema de criação de paginas similar ao linktree | - | Aguardando
9 | Desenvolver a pagina de vendas das tag | Pagina de vendas ou com assinaturas | - | Aguardando
10 | Analisar o metodo de envio e pagamento | Avaliar o melhor serviço para pagamentos e envios | - | Aguardando
11 | Desenvolver o hotsite | Hotsite com apresentação do produto e interligado com os sistema de vendas, envio e gerenciamento de conta | - | Aguardando
12 | Analisar o melhor meio de monetização e gerenciamento de renda recursiva | Analisar se haverá a necessidade de propagandas no hotsite e nas paginas do sistema | - | Aguardando
13 | Testes | Criar o ambiente de teste | Willians | Aguardando
14 | Homologação | Criar um ambiente de Homologação | Willians | Aguardando
15 | Produção | Criar o ambiente de produção | Willians | Aguardando
Os ids abaixos são baseados nos épicos
Id | Tarefas | Descrição | Responsável | Status
1.1 | Desenvolver planilha de planejamento | Planilha para auxiliar na divisão e acompanhamento do status do projeto | Willians | Em progresso
1.2 | Definir Identidade Visual e nome oficial | Definir identidade visual, criar logos, criar Nome Oficial, e definir paletas de cores, tipos para botões | - | Aguardando
7.1 | Definr Fluxo de Sistema | Criar Fluxograma para definir e entender melhor os dados do sistema | - | Aguardando
6.1 | Definir Banco de dados | Criar MER ( Modelo de entendidade Relacional) do sistema | - | Aguardando
7.1 | Criar as Historias do Usuario | Ver Aba Historias de Usuário | Willians | Aguardando
13.1 | Criar checklist de test com defition done | Realizar os testes unitários backend | - | Aguardando
15.2 | Definir enderço web | N/A | - | Aguardando
15.1 | Definir GitHub | Definir githib do projeto | Ítalo | Aguardando
13.1 | Definir Branch de teste | Branch deve ser criada a partir do nome da Historia do Usuário | - | Aguardando
14.1 | Merge branch de Homologação | Branch usada para a realizar a homologação do sistema | - | Aguardando

## Histórias
Histórias de Usuários
id | Descrição | Responsável | Status | Inicio | Fim | Fase | Revisado por
1.1 | Desenvolver o Fluxo de Dados | Willians | Aguardando | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Planejamento
1.2 | Desenvolver MER do Sisitema | Willians | Aguardando |  |  | Planejamento
1.3 | Desenvolver Logotipo |  | Aguardando |  |  | Planejamento
1.4 | Desenvolver Documento de Identidade Visual |  | Aguardando |  |  | Planejamento
2 | Desenvolver Cabeçalho e Rodapé |  | Aguardando |  |  | Planejamento
3 | Desenvolver pagina inicial |  | Aguardando |  |  | Planejamento
4 | Pagina de Cadastro |  | Aguardando |  |  | Planejamento
5 | Pagina de Login |  | Aguardando |  |  | Planejamento
6 | Pagina de Edição de usuário |  | Aguardando |  |  | Planejamento
7 | Desenvolver o CRUD do Anexador de links |  | Aguardando |  |  | Planejamento
8 | Desenvolver o Carrinho de pagamentos |  | Aguardando |  |  | Planejamento
Fase 2
Inserir dados na TAG NFC
Implementar no sistema o envio da tag

## Util
Responsáveis | Status | Fase
Ítalo | Aguardando | Planejamento
Willians | Em progresso | Desenvolvimento
- | Review | Review
| Completa | Homologação